**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа проекта | Содержание этапа проекта | Сроки выполнения этапа проекта | Участник проекта - ответственный за этап работ |
| 1 | Разработка синтеза оксида меди с использованием полиольного метода | Получение оксида меди полиольным методом | 01.09-01.112021 | Духова Ю.С. |
| 2 | Разработка получения оксида меди методом простого горения | Получение оксида меди методом сжигания прекурсора | 02.11.2021-17.01.2022 | Духова Ю.С. |
| 3 | Разработка подхода для нанесения наночастиц оксида меди на поверхность ткани | Нанесение антибактериального агента на поверхность ткани;  Исследование антибактериальных свойств полученных материалов | 18.01-01.062022 | Духова Ю.С. |